**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «МРУ» август 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Электросетевой объект | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта |
| 1 | август | ПС Изумруд РУ-6кВ капитальный ремонт СВ-6кВ | 01.08.2019  10-00 | 01.08.2019  15-10 |
| 2 | август | ПС Изумруд ОРУ-35/6кВ ТН-1 35кВ замена изоляторов 35 кВ, высоковольтные испытания  РВС-35кВ и ТН-1 | 05.08.2019  14-00 | 05.08.2019  16-00 |
| 3 | август | ПС Новая РУ-6кВ ф.РП-БК-1 капитальный ремонт В-6кВ, высоковольтные испытания оборудования, кабеля 6кВ | 06.08.2019  08-45 | 14.08.2019  16-00 |
| 4 | август | ПС Солнечная ОРУ-110/35/6кВ прокладка кабеля 6кВ ф.РП-ПМ-2 | 07.08.2019  11-30 | 19.08.2019  15-00 |
| 5 | август | ПС Новая РУ-6кВ РП-БК-1 капитальный ремонт В-6кВ и высоковольтные испытания оборудования ячейки | 26.08.2019  08-40 | 26.08.2019  11-00 |
| 6 | август | ПС Новая РУ-6кВ ТП-13-2 капитальный ремонт В-6кВ и опробование РЗА | 28.08.2019  08-45 | 28.08.2019  14-00 |